## BackLog
BackLog
Lista de Stories
Sección | Numero | Story | Prioridad | Complejidad | Descripción
Pregunta | S1 | Crear Pregunta | 5 | 2 | Crea la pregunta y la guarda en la base de datos
| S2 | Mostrar Preguntas | 5 | 2 | Muestra todas las preguntas que estan en base de datos
| S3 | Actualizar Pregunta | 2 | 3 | Edita una pregunta de base de datos para despues guardar cambios
| S4 | Eliminar Pregunta | 3 | 1 | Elimina una pregunta de la base de datos
Respuesta | S5 | Crear Respuesta | 5 | 2 | Crea la respuesta y la guarda en la base de datos
| S6 | Mostrar Respuestas | 5 | 2 | Muestra todas las respuestas que se encuentran en base de datos
| S7 | Actualizar Respuesta | 2 | 3 | Edita una respuesta de base de datos para despues guardar los cambios
| S8 | Eliminar Respuesta | 3 | 1 | Elimina una respuesta de la base de datos
Encuesta | S9 | Crear Encuesta | 5 | 2 | Crea una encuesta, la relaciona con un cuestionario y la guarda en la base de datos
| S10 | Mostrar Encuestas | 5 | 2 | Muestra todas las encuestas que estan en base de datos
| S11 | Actualizar Encuesta | 2 | 3 | Edita nombre y descripción de encuesta en la base de datos
| S12 | Eliminar Encuesta | 3 | 1 | Elimina una encuesta de la base de datos
Cuestionario | S13 | Crear Cuestionario | 5 | 2 | Crea un cuestionario y guarda en base de datos
| S14 | Mostrar Cuestionarios | 5 | 2 | Muestra todos los cuentionariosmque estan en base de datos
| S15 | Actualizar Cuestionario | 2 | 3 | Edita un cuestionario de base de datos para despues guardar cambios
| S16 | Eliminar Cuestionario | 3 | 1 | Elimina un cuestionario de la base de datos
Usuario | S17 | Crear Usuario | 3 | 2.5 | crea un usuario. En otras palabras te registrar para ser un nuevo usuario
| S18 | Editar Usuario | 1 | 3.5 | Se muestra un formulario para editar al usuario y se guardan los cambios en base de datos
| S19 | Eliminar Usuario | 1 | 1 | Elimina los datos de un usuario de la base de datos
Otro | S20 | Mostrar Encuesta Para Contestar | 2.5 | 2.5 | Se muestra el nombre y preguntas de la Encuesta para ser contestadas
| S21 | Obtener Respuestas de Encuesta | 2.5 | 4 | Se guardan las respuestas en base de datos

## Tareas
Storie | Asignado | Tareas | Estado | Sprint
0 | Todos | Diseñar Modelo E-R | Terminado | 0
0 | José | Implementar Base de Datos | Terminado | 0
0 | Todos | Diseñar Vistas | Terminado | 0
0 | Rodrigo | Diseño de Modelo de Clases | Terminado | 0
0 | Fernando | Crear Archivos de Controladores | Terminado | 0
0 | Fernando | Crear Archivos de Modelos | Terminado | 0
0 | Rodrigo | Crear Menu Usuario y menu Admin | Terminado | 0
1 | Rodrigo | Vista de Crear Pregunta | Terminado | 1
1 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo create | Terminado | 1
1 | Rodrigo | preguntaController, el Metodo crearPregunta | Terminado | 1
10 | José | Vista de Ver Encuestas para el Administrador | Terminado | 1
10 | José | Vista de Ver Encuestas para el Usuario | Terminado | 1
10 | José | Modelo Encuesta, el Metodo read | Terminado | 1
10 | José | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1
10 | José | vistas_Usuario_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1
13 | Fernando | Vista de Crear Cuestionario | Terminado | 1
13 | Fernando | Modelo Cuestionario, el Metodo create | Terminado | 1
13 | Fernando | cuestionarioController, el Metodo crearCuestionario | Terminado | 1
2 | Rodrigo | Vista de Ver Preguntas para el Administrador | Terminado | 1
2 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo read | Terminado | 1
2 | Rodrigo | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerPreguntas | Terminado | 1
5 | José | Vista de Crear Respuesta para el Administrador | Terminado | 1
5 | José | Modelo Respuesta, el Metodo create | Terminado | 1
5 | José | respuestaController, el Metodo crearRespuesta | Terminado | 1
6 | Geovanni | Vista de Ver Respuestas para el Administrador | Terminado | 1
6 | Geovanni | Modelo Respuesta, el Metodo read | Terminado | 1
6 | Geovanni | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerRespuestas | Terminado | 1
9 | Francisca | Vista de Crear Encuesta para el Administrador | Terminado | 1
9 | Francisca | Modelo Encuesta, el Metodo create | Terminado | 1
9 | Francisca | vistas_Admin_Controller, el Metodo crearEncuesta | Terminado | 1
14 | José | Crear Vista de Ver Cuestionario para Usuario | En Proceso | 2
14 | José | Crear Vista de Ver Cuestionario para Administrador | En Proceso | 2
14 | José | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo read | En Proceso | 2
14 | José | Agregar a view_Usuario_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | En Proceso | 2
14 | José | Agregar a view_Admin_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | En Proceso | 2
17 |  | Agregar a Modelo RespuestaPregunta, el método agregar_respuesta_a_Pregunta | En Proceso | 2
17 |  | Agregar al Controlador Respuesta-Pregunta, el método agregar_resp_preg | En Proceso | 2
17 |  | Crear Vista de Agregar respuesta a pregunta | En Proceso | 2
20 |  | Crear Vista de Crear Pregunta | En Proceso | 2
20 |  | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo create | En Proceso | 2
20 |  | Agregar a Controlador Pregunta, el Metodo crearObjeto | En Proceso | 2
4 | Rodrigo | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo delete | En Proceso | 2
4 | Rodrigo | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo eliminarPregunta | En Proceso | 2
12 |  | Agregar a Modelo Encuesta, el Metodo delete | En Proceso | 3
12 |  | Agregar a Controlador Encuesta, el Metodo eliminarEncuesta | En Proceso | 3
16 |  | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo delete | En Proceso | 3
16 |  | Agregar a Control Cuestionario, el Metodo eliminarEncuesta | En Proceso | 3
18 |  | Crear en Modelo Respuesta-Pregunta, metodo read | En Proceso | 3
18 |  | Crear en Controlador Pregunta-Respuesta, metodo obtener | En Proceso | 3
18 |  | Crear vista de mostrar respuestas de una pregunta para el administrador | En Proceso | 3
8 |  | Agregar a Modelo Respuesta, el Metodo delete | En Proceso | 3
8 |  | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo eliminarPregunta | En Proceso | 3
21 |  | Crear Vista de Ver Pregunta | En Proceso | 3
21 |  | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo read | En Proceso | 3
27 |  | Crear en Modelo Encuesta, metodo para obtener preguntas y respuestas asociadas al objeto de la BD | En Proceso | 3
27 |  | Crear en Controlador Encuesta, metodo para obtener preguntas y respuestas asociadas al objeto | En Proceso | 3
27 |  | Crear Vista para mostrar encuesta seleccionada para constestar | En Proceso | 3
21 |  | Agregar a Controlador Pregunta, el Metodo obtenerPregunta | Pendiente | 3
28 |  | Guardar en Modelo Respuestas, el método obtenerRespuestas | Pendiente | 4
28 |  | Crear en Controlador Respuesta un método guardarRespuestas | Pendiente | 4
3 | Rodrigo | Crear Vista de Editar Pregunta | Pendiente | 4
3 | Rodrigo | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo update | Pendiente | 4
3 | Rodrigo | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo actualizarPregunta | Pendiente | 4
7 |  | Crear Vista de Editar Respuesta | Pendiente | 4
7 |  | Agregar a Modelo Respuesta, el Metodo update | Pendiente | 4
7 |  | Agregar a Controlador Respuestas, el Metodo actualizarRespuesta | Pendiente | 4
11 |  | Crear Vista de Editar Encuesta | Pendiente | 5
11 |  | Agregar a Modelo Encuesta, el Metodo update | Pendiente | 5
11 |  | Agregar a Controlador Encuestas, el Metodo actualizarEncuesta | Pendiente | 5
15 |  | Crear Vista de Editar Cuestionario | Pendiente | 5
15 |  | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo update | Pendiente | 5
15 |  | Agregar a Controlador Cuestionario, el Metodo actualizarCuestionario | Pendiente | 5
19 |  | Crear en Modelo Pregunta-Respuesta, metodo delete | Pendiente | 5
22 |  | Crear Vista de Editar Pregunta | Pendiente | 5
22 |  | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo update | Pendiente | 5
19 |  | Crear en Controlador Respuesta-Pregunta, el método delete | Pendiente | 5
23 |  | Crear en Modelo Cuestionario-Pregunta, metodo intercambiaPregunta | Pendiente | 6
23 |  | Crear en Controlador Cuestionario-Pregunta, metodo intercambiarPregunta | Pendiente | 6
23 |  | Crear Vista para mostrar el orden de preguntas | Pendiente | 6
24 |  | Crear Vista de Crear Usuario | Pendiente | 6
24 |  | Agregar a Modelo Usuario, el Metodo create | Pendiente | 6
24 |  | Agregar a Controlador Usuario, el Metodo crearUsuario | Pendiente | 6
25 |  | Crear Vista de Editar Usuario | Pendiente | 6
25 |  | Agregar a Modelo Usuario, el Metodo update | Pendiente | 6
25 |  | Agregar a Controlador Usuario, el Metodo actualizarUsuario | Pendiente | 6
26 |  | Crear en Modelo Usuario, metodo delete | Pendiente | 6
26 |  | Crear en Controlador Usuario, metodo para eliminarUsuario | Pendiente | 6

## Plan de Srints V5
| Puntos por Semana | Puntos de Integración | Retrabajo (%) | Puntos a Desarrollar(Total) | Numero de Sprints
| 20 | 5 | 0.2 | 119.1573 | 5.9579
Inicio: 20 Junio
Final: 30 Julio
Version 5
Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6
Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad
Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5
S1 | 2 | Retrabajo | 3.8 | Retrabajo | 3.86 | Retrabajo | 4.272 | Retrabajo | 3.8544 | Retrabajo | 3.8709
S2 | 2 | S14 | 2 | S8 | 1 | S28 | 4 | S11 | 3 | S23 | 5
S5 | 2 | S17 | 3.5 | S12 | 1 | S3 | 3 | S15 | 3 | S24 | 2.5
S6 | 2 | S20 | 4 | S16 | 1 | S7 | 3 | S19 | 2 | S25 | 3.5
S9 | 2 | S4 | 1 | S18 | 3.5 |  |  | S22 | 2.5 | S26 | 1
S10 | 2 |  |  | S21 | 3.5
S13 | 2 |  |  | S27 | 2.5
Total | 19 | Total | 19.3 | Total | 21.36 | Total | 19.272 | Total | 19.3544 | Total | 20.8709
Numero | Story | Prioridad | Complejidad | Sprint | Estado
S1 | Crear Pregunta | 5 | 2 | 1 | Terminado
S2 | Mostrar Preguntas | 5 | 2 | 1 | Terminado
S5 | Crear Respuesta | 5 | 2 | 1 | Terminado
S6 | Mostrar Respuestas | 5 | 2 | 1 | Terminado
S9 | Crear Encuesta | 5 | 2 | 1 | Terminado
S10 | Mostrar Encuestas | 5 | 2 | 1 | Terminado
S13 | Crear Cuestionario | 5 | 2 | 1 | Terminado
S14 | Mostrar Cuestionarios | 5 | 2 | 2 | Pendiente
S17 | Añadir Respuesta a Pregunta | 4.5 | 3.5 | 2 | Pendiente
S20 | Añadir Pregunta a Objeto | 4.5 | 4 | 2 | Pendiente
S4 | Eliminar Pregunta | 3 | 1 | 2 | Pendiente
S8 | Eliminar Respuesta | 3 | 1 | 3 | Pendiente
S12 | Eliminar Encuesta | 3 | 1 | 3 | Pendiente
S16 | Eliminar Cuestionario | 3 | 1 | 3 | Pendiente
S18 | Mostrar Respuestas de Pregunta | 3 | 3.5 | 3 | Pendiente
S21 | Mostrar Preguntas de Objeto | 3 | 3.5 | 3 | Pendiente
S27 | Seleccionar Objeto Para Contestar | 2.5 | 2.5 | 3 | Pendiente
S28 | Obtener Respuestas de Objeto | 2.5 | 4 | 4 | Pendiente
S3 | Actualizar Pregunta | 2 | 3 | 4 | Pendiente
S7 | Actualizar Respuesta | 2 | 3 | 4 | Pendiente
S11 | Actualizar Encuesta | 2 | 3 | 5 | Pendiente
S15 | Actualizar Cuestionario | 2 | 3 | 5 | Pendiente
S19 | Eliminar Respuesta de Pregunta | 2 | 2 | 5 | Pendiente
S22 | Eliminar Pregunta de Objeto | 2 | 2.5 | 5 | Pendiente
S23 | Cambiar Orden de Pregunta de Objeto | 1 | 5 | 6 | Pendiente
S24 | Crear Usuario | 1 | 2.5 | 6 | Pendiente
S25 | Editar Usuario | 1 | 3.5 | 6 | Pendiente
S26 | Eliminar Usuario | 1 | 1 | 6 | Pendiente

## Sprint 1
Sprint 1 |  |  |  |  | BACKLOG DEL SPRINT
Story | Asignado | Tareas | Estado | Sprint | SPRINT 1
1 | Rodrigo | Vista de Crear Pregunta | Terminado | 1 | Story | COMPLEJIDAD | Estado
1 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo create | Terminado | 1 | Integración | 5 | Terminado
1 | Rodrigo | preguntaController, el Metodo crearPregunta | Terminado | 1 | S1 | 2 | Terminado
10 | José | Vista de Ver Encuestas para el Administrador | Terminado | 1 | S2 | 2 | Terminado
10 | José | Vista de Ver Encuestas para el Usuario | Terminado | 1 | S5 | 2 | Terminado
10 | José | Modelo Encuesta, el Metodo read | Terminado | 1 | S6 | 2 | Terminado
10 | José | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1 | S9 | 2 | Terminado
10 | José | vistas_Usuario_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1 | S10 | 2 | Terminado
13 | Fernando | Vista de Crear Cuestionario | Terminado | 1 | S13 | 2 | Terminado
13 | Fernando | Modelo Cuestionario, el Metodo create | Terminado | 1
13 | Fernando | cuestionarioController, el Metodo crearCuestionario | Terminado | 1
2 | Rodrigo | Vista de Ver Preguntas para el Administrador | Terminado | 1
Validar vista con el PO
2 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo read | Terminado | 1
2 | Rodrigo | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerPreguntas | Terminado | 1
5 | José | Vista de Crear Respuesta para el Administrador | Terminado | 1
5 | José | Modelo Respuesta, el Metodo create | Terminado | 1
5 | José | respuestaController, el Metodo crearRespuesta | Terminado | 1
6 | Geovanni | Vista de Ver Respuestas para el Administrador | Terminado | 1
6 | Geovanni | Modelo Respuesta, el Metodo read | Terminado | 1
6 | Geovanni | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerRespuestas | Terminado | 1
9 | Francisca | Vista de Crear Encuesta para el Administrador | Terminado | 1
9 | Francisca | Modelo Encuesta, el Metodo create | Terminado | 1
9 | Francisca | vistas_Admin_Controller, el Metodo crearEncuesta | Terminado | 1

## PLAN de Sprint V6
| Puntos por Semana | Puntos de Integración | Retrabajo (%) |  | Puntos a Desarrollar(Total) | Numero de Sprints
| 35 | 5 | 0.35 |  | 123.6304 | 3.5323
Inicio: 20 Junio
Final: 30 Julio
Version 5
Sprint 1 |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3 |  |  | Sprint 4
Story | Complejidad | Story | Complejidad | Estado | Story | Complejidad | Estado | Story | Complejidad | Estado
Integración | 5 | Integración | 5 |  | Integración | 5 |  | Integración | 5
S1 | 2 | Retrabajo | 7.35 |  | Retrabajo | 12.0225 |  | Retrabajo | 12.2579
S2 | 2 | S17 | 3.5 |  | S12 | 1 |  | S23 | 4
S5 | 2 | S20 | 4 |  | S27 | 2.5
S6 | 2 | S18 | 3.5 |  | S24 | 2.5 |  | S25 | 4
S9 | 2 | S21 | 3.5 |  | S3 | 3 |  | S26 | 4
S10 | 2 | S4 | 1 |  | S7 | 3 |  | S28.. | 4
S13 | 2 | S8 | 1 |  | S11 | 3
S14 | 2 | S16 | 1 |  | S15 | 3
|  | S19 | 2
|  | S22 | 2.5
Total | 21 | Total | 34.35 |  | Total | 35.0225 |  | Total | 33.2579
Numero | Story | Prioridad | Complejidad |  | Sprint | Estado |  |  | S27 | 2.5
S1 | Crear Pregunta | 5 | 2 |  | 1 | Terminado |  |  | S12 | 1
S2 | Mostrar Preguntas | 5 | 2 |  | 1 | Terminado |  |  | S24 | 2.5
S5 | Crear Respuesta | 5 | 2 |  | 1 | Terminado
S6 | Mostrar Respuestas | 5 | 2 |  | 1 | Terminado
S9 | Crear Encuesta | 5 | 2 |  | 1 | Terminado
S10 | Mostrar Encuestas | 5 | 2 |  | 1 | Terminado
S13 | Crear Cuestionario | 5 | 2 |  | 1 | Terminado
S14 | Mostrar Cuestionarios | 5 | 2 |  | 1 | Terminado
S17 | Añadir Respuesta a Pregunta | 4.5 | 3.5 |  | 2 | En Proceso
S20 | Añadir Pregunta a cuestionario | 4.5 | 4 |  | 2 | En Proceso
S18 | Mostrar Respuestas de Pregunta | 3 | 3.5 |  | 2 | En Proceso
S21 | Mostrar Preguntas de cuestionario | 3 | 3.5 |  | 2 | En Proceso
S4 | Eliminar Pregunta | 3 | 1 |  | 2 | En Proceso
S8 | Eliminar Respuesta | 3 | 1 |  | 2 | En Proceso
S16 | Eliminar Cuestionario | 3 | 1 |  | 2 | En Proceso
S19 | Eliminar Respuesta de Pregunta | 2 | 2 |  | 2 | En Proceso
S22 | Eliminar Pregunta de cuestionario | 2 | 2.5 |  | 2 | En Proceso
S12 | Eliminar Encuesta | 3 | 1 |  | 3 | Pendiente
S27 | Seleccionar Objeto Para Contestar | 2.5 | 2.5 |  | 3 | Pendiente
S3 | Actualizar Pregunta | 2 | 3 |  | 3 | Pendiente
S7 | Actualizar Respuesta | 2 | 3 |  | 3 | Pendiente
S11 | Actualizar Encuesta | 2 | 3 |  | 3 | Pendiente
S15 | Actualizar Cuestionario | 2 | 3 |  | 3 | Pendiente
S24 | Crear Usuario | 3 | 2.5 |  | 3 | Pendiente
S25 | Editar Usuario | 1 | 3.5 |  | 4 | Pendiente
S26 | Eliminar Usuario | 1 | 1 |  | 4 | Pendiente
S28.. | Obtener Respuestas de Objeto | 2.5 | 4 |  | 4 | Pendiente
S23 | Cambiar Orden de Pregunta de Objeto | 1 | 5 |  | 4 | Pendiente

## Sprint 2
Sprint 2 |  |  |  |  | BACKLOG DEL SPRINT
Storie | Asignado | Tareas | Estado | Sprint | SPRINT 2
retrabajo | rodrigo | Rediseñar pestaña Cuestionario | terminado | 2 | Story | COMPLEJIDAD | Estado
17 | Fernando | Agregar la vista para crear una respuesta | En Proceso | 2 | Integración | 5 | En Proceso
17 | Fernando | Modificar modelo, controlador | En Proceso | 2 | Retrabajo | 7.35 | En Proceso
17 | Fernando | vincular la pregunta y la respuesta | En Proceso | 2 | S17 | 3.5 | En Proceso
20 | francisca | Agregar la vista para crear una pregunta | Terminado | 2 | S20 | 4 | Terminado
20 | francisca | moificar modelo, y controlador | Terminado | 2 | S18 | 3.5 | En Proceso
20 | francisca | vincular el cuestionario con la pregunta | Terminado | 2 | S21 | 3.5 | En Proceso
18 | rodrigo | Crear vista de mostrar respuestas de una pregunta | terminado | 2 | S4 | 1 | En Proceso
18 | rodrigo | modificar conrolador y modelo | terminado | 2 | S8 | 1 | En Proceso
21 | jose | Crear Vista de de mostrar las preguntas de un cuestionario | terminado | 2 | S16 | 1 | En Proceso
21 | jose | modificar modelo, controlador | terminado | 2 | S19 | 2
4 | Geovanni | Modificar modelo y controlador para eliminar una pregunta | En Proceso | 2 | S22 | 2.5
22 | Geovanni | eliminar el vinculo con el cuestionario, eliminar la pregunta , las respuestas relacionadas y el vinculo de la pregunta y sus respuestas | En Proceso | 2
22 | Geovanni | modificar modelo y controlador | En Proceso | 2
8 | jose | Eliminar la respuesta, modificar modelo, controlador y vista | En Proceso | 2
8 | jose |  | En Proceso | 2
19 | rodrigo | eliminar la relacion que hay entre la respuesta y la pregunta, modificar modelo, controlador y vista | En Proceso | 2
19 | rodrigo |  | En Proceso | 2
16 | Geovanni | modificar controlador y modelo para eliminar un cuestionario | En Proceso | 2
16 | Geovanni | eliminar el vinculo en base de datos que existe entre el cuestionario, sus preguntas y sus repuestas | En Proceso | 2 |  | S17 | Añadir Respuesta a Pregunta
[6 empty] | S20 | Añadir Pregunta a cuestionario
[6 empty] | S18 | Mostrar Respuestas de Pregunta
[6 empty] | S21 | Mostrar Preguntas de cuestionario
[6 empty] | S4 | Eliminar Pregunta
[6 empty] | S8 | Eliminar Respuesta
[6 empty] | S16 | Eliminar Cuestionario
[6 empty] | S19 | Eliminar Respuesta de Pregunta
[6 empty] | S22 | Eliminar Pregunta de cuestionario