## BackLog
BackLog
Lista de Stories
Sección | Numero | Story | Prioridad | Complejidad | Descripción
Pregunta | S1 | Crear Pregunta | 5 | 2 | Crea la pregunta y la guarda en la base de datos
| S2 | Mostrar Preguntas | 5 | 2 | Muestra todas las preguntas que estan en base de datos
| S3 | Actualizar Pregunta | 2 | 3 | Edita una pregunta de base de datos para despues guardar cambios
| S4 | Eliminar Pregunta | 3 | 1 | Elimina una pregunta de la base de datos
| S5 | Cambiar Orden | 1 | 5 | Cambiar orden de la pregunta
Respuesta | S6 | Crear Respuesta | 5 | 2 | Crea la respuesta y la guarda en la base de datos
| S7 | Mostrar Respuestas | 5 | 2 | Muestra todas las respuestas que se encuentran en base de datos
| S8 | Actualizar Respuesta | 2 | 3 | Edita una respuesta de base de datos para despues guardar los cambios
| S9 | Eliminar Respuesta | 3 | 1 | Elimina una respuesta de la base de datos
Encuesta | S10 | Crear Encuesta | 5 | 2 | Crea una encuesta, la relaciona con un cuestionario y la guarda en la base de datos
| S11 | Mostrar Encuestas | 5 | 2 | Muestra todas las encuestas que estan en base de datos
| S12 | Actualizar Encuesta | 2 | 3 | Edita nombre y descripción de encuesta en la base de datos
| S13 | Eliminar Encuesta | 3 | 1 | Elimina una encuesta de la base de datos
Cuestionario | S14 | Crear Cuestionario | 5 | 2 | Crea un cuestionario y guarda en base de datos
| S15 | Mostrar Cuestionarios | 5 | 2 | Muestra todos los cuentionariosmque estan en base de datos
| S16 | Actualizar Cuestionario | 2 | 3 | Edita un cuestionario de base de datos para despues guardar cambios
| S17 | Eliminar Cuestionario | 3 | 1 | Elimina un cuestionario de la base de datos
Usuario | S18 | Crear Usuario | 3 | 2.5 | crea un usuario. En otras palabras te registrar para ser un nuevo usuario
| S19 | Editar Usuario | 1 | 3.5 | Se muestra un formulario para editar al usuario y se guardan los cambios en base de datos
| S20 | Eliminar Usuario | 1 | 1 | Elimina los datos de un usuario de la base de datos
Otro | S21 | Mostrar Encuesta Para Contestar | 2.5 | 2.5 | Se muestra el nombre y preguntas de la Encuesta para ser contestadas
| S22 | Obtener Respuestas de Encuesta | 2.5 | 4 | Se obtienen las respuestas en base de datos

## Tareas
Storie | Asignado | Tareas | Estado | Sprint
0 | Todos | Diseñar Modelo E-R | Terminado | 0
0 | José | Implementar Base de Datos | Terminado | 0
0 | Todos | Diseñar Vistas | Terminado | 0
0 | Rodrigo | Diseño de Modelo de Clases | Terminado | 0
0 | Fernando | Crear Archivos de Controladores | Terminado | 0
0 | Fernando | Crear Archivos de Modelos | Terminado | 0
0 | Rodrigo | Crear Menu Usuario y menu Admin | Terminado | 0
1 | Rodrigo | Vista de Crear Pregunta | Terminado | 1
1 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo create | Terminado | 1
1 | Rodrigo | preguntaController, el Metodo crearPregunta | Terminado | 1
11 | José | Vista de Ver Encuestas | Terminado | 1
11 | José | Modelo Encuesta, el Metodo read | Terminado | 1
11 | José | vistar, el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1
14 | Fernando | Vista de Crear Cuestionario | Terminado | 1
14 | Fernando | Modelo Cuestionario, el Metodo create | Terminado | 1
14 | Fernando | cuestionarioController, el Metodo crearCuestionario | Terminado | 1
2 | Rodrigo | Vista de Ver Preguntas para el | Terminado | 1
2 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo read | Terminado | 1
2 | Rodrigo | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerPreguntas | Terminado | 1
6 | José | Vista de Crear Respuesta para el | Terminado | 1
6 | José | Modelo Respuesta, el Metodo create | Terminado | 1
6 | José | respuestaController, el Metodo crearRespuesta | Terminado | 1
7 | Geovanni | Vista de Ver Respuestas para el | Terminado | 1
7 | Geovanni | Modelo Respuesta, el Metodo read | Terminado | 1
7 | Geovanni | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerRespuestas | Terminado | 1
10 | Francisca | Vista de Crear Encuesta para el | Terminado | 1
10 | Francisca | Modelo Encuesta, el Metodo create | Terminado | 1
10 | Francisca | vistas_Admin_Controller, el Metodo crearEncuesta | Terminado | 1
15 | José | Crear Vista de Ver Cuestionario | Terminado | 1
15 | José | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo read | Terminado | 1
15 | José | Agregar el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1
4 | Rodrigo | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo delete | Terminado | 2
4 | Rodrigo | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo eliminarPregunta | Terminado | 2
17 | Geovanni | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo delete | Terminado | 2
17 | Geovanni | Agregar a Control Cuestionario, el Metodo eliminarCuestionario | Terminado | 2
9 | Fernando | Agregar a Modelo Respuesta, el Metodo delete | Terminado | 2
9 | Fernando | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo eliminarPregunta | Terminado | 2
13 | Francisca | Agregar a Modelo Encuesta, el Metodo delete | Terminado | 2
13 | José | Agregar a Controlador Encuesta, el Metodo eliminarEncuesta | Terminado | 2
3 | Rodrigo | Crear Vista de Actualizar Pregunta | Terminado | 3
3 | Rodrigo | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo update | Terminado | 3
3 | Rodrigo | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo actualizarPregunta | Terminado | 3
8 | Francisca | Crear Vista de Actualizar Respuesta | Terminado | 3
8 | Francisca | Agregar a Modelo Respuesta, el Metodo update | Terminado | 3
8 | Francisca | Agregar a Controlador Respuestas, el Metodo actualizarRespuesta | Terminado | 3
Retrabajo | Geovanni | Agregar imagen a todos los botones de Regresar (volver) | En Proceso | 4
Retrabajo | Geovanni | Agregar imagen a todos los botones de Crear | En Proceso | 4
Retrabajo | Geovanni | Agregar imagen a todos los botones de Editar | En Proceso | 4
Retrabajo | Geovanni | Agregar imagen a todos los botones de Eliminar | En Proceso | 4
21 | Rodrigo y José | Crear Vista de Mostar una Encuesta para contestar | Terminado | 4
21 | Profesor | Validar que la vista este correcta | En Proceso | 4
21 | Rodrigo y José | Agregar a controlador metodo para obtener preguntas con sus respuestas para contestar | Terminado | 4
21 | Rodrigo y José | Agregar a modelo metodo para obtener las preguntas con respuestas | En Proceso | 4
22 | Rodrigo y José | Agregar a controlador metodo para recibir las respuestas de la vista | En Proceso | 4
22 | Rodrigo y José | Agregar a modelo metodo para guardar las respuestas de la encuesta en BD | En Proceso | 4
12 | Fernando | Crear Vista de Actualizar Encuesta | En Proceso | 4
12 | Fernando | Pasar por un imput de tipo hidden el id de la ecnuesta para mostrar los datos | En Proceso | 4
12 | Fernando | Agregar a Modelo Encuesta, el Metodo update | En Proceso | 4
12 | Fernando | Agregar a Controlador Encuestas, el Metodo actualizarEncuesta | En Proceso | 4
12 | Fernando | Agregar boton para cancelar la accion de acutalizar y redirija a la vista de mostrar encuestas | En Proceso | 4
12 | Fernando | Redireccionar a la vista de mostra encuestas depues de acualizar encuesta | En Proceso | 4
18 | Geovanni | Crear Vista de Crear Usuario en la pestaña usuario | En Proceso | 4
18 | Profesor | Validar que la vista este correcta | En Proceso | 4
18 | Geovanni | Agregar a Modelo Usuario, el Metodo create | En Proceso | 4
18 | Geovanni | Agregar a Controlador Usuario, el Metodo crearUsuario | En Proceso | 4
16 | Francisca | Crear Vista de Actualizar Cuestionario | En Proceso | 4
16 | Francisca | Pasar por un imput de tipo hidden el id de la ecnuesta para mostrar los datos | En Proceso | 4
16 | Francisca | Agregar a Modelo Cuestionario el Metodo update | En Proceso | 4
16 | Francisca | Agregar a Controlador Cuestionario el Metodo actualizarCuestionario | En Proceso | 4
16 | Francisca | Agregar boton para cancelar la accion de acutalizar y redirija a la vista de mostrar Cuestionarios | En Proceso | 4
16 | Francisca | Redireccionar a la vista de mostra Cuestionario depues de acualizar cuestionario | En Proceso | 4

## PLAN de Sprint V9
Puntos por Semana | Puntos de Integración | Retrabajo (%) | Puntos a Desarrollar(Total) | Numero de Sprints
25 | 5 | 0.2 | 107.332 | 4.2933
Inicio: 20 Junio
Final: 18 Julio
Version 9
Sprint1 |  |  | Sprint2 |  |  | Sprint 3 |  |  | Sprint 4 |  |  | Sprint 5
Story | Complejidad | Estado | Story | Complejidad | Estado | Story | Complejidad | Estado | Story | Complejidad | Estado | Story | Complejidad | Estado
Integración | 5 | Terminado | Integración | 5 | Terminado | Integración | 5 | Terminado | Integración | 5 | Pendiente | Integración | 5 | Pendiente
S1 | 2 | Terminado | Retrabajo | 18.9 | Terminado | Retrabajo | 14.36 | Terminado | Retrabajo | 5.072 | Pendiente | Retrabajo | 0 | Pendiente
S2 | 2 | Terminado | S4 | 3 | Terminado | S18 |  | Pendiente | S18 | 2.5 | Pendiente | S20 | 1 | Pendiente
S6 | 2 | Terminado | S9 | 3 | Terminado | S21 |  | Pendiente | S21 | 2.5 | Pendiente | S19 | 3.5 | Pendiente
S7 | 2 | Terminado | S16 | 3 | Terminado | S22 |  | Pendiente | S22 | 4 | Pendiente | S5 | 5 | Pendiente
S10 | 2 | Terminado | S13 | 3 | Pendiente | S3 | 3 | Terminado | S12 | 3 | Pendiente
S11 | 2 | Terminado |  |  |  | S8 | 3 | Terminado | S16 | 3 | Pendiente
S14 | 2 | Terminado
S15 | 2 | Terminado
Total | 21 |  | Total | 35.9 |  | Total | 25.36 |  | Total | 25.072 |  | Total | 14.5
Numero | Story | Prioridad | Complejidad | Estado | Sprint
S1 | Crear Pregunta | 5 | 2 | Terminado | 1
S2 | Mostrar Preguntas | 5 | 2 | Terminado | 1
S6 | Crear Respuesta | 5 | 2 | Terminado | 1
S7 | Mostrar Respuestas | 5 | 2 | Terminado | 1
S10 | Crear Encuesta | 5 | 2 | Terminado | 1
S11 | Mostrar Encuestas | 5 | 2 | Terminado | 1
S14 | Crear Cuestionario | 5 | 2 | Terminado | 1
S15 | Mostrar Cuestionarios | 5 | 2 | Terminado | 1
Retrabajo | Retrabajo | 5 | 18.9 | Terminado | 2
S4 | Eliminar Pregunta | 3 | 3 | Terminado | 2
S9 | Eliminar Respuesta | 3 | 3 | Terminado | 2
S17 | Eliminar Cuestionario | 3 | 3 | Terminado | 2
S13 | Eliminar Encuesta | 3 | 3 | Terminado | 2
S3 | Actualizar Pregunta | 2 | 3 | Terminado | 3
S8 | Actualizar Respuesta | 2 | 3 | Terminado | 3
Retrabajo | Retrabajo | 5 | 5.072 | En Proceso | 4
S18 | Crear Usuario | 3 | 2.5 | En Proceso | 4 (3)
S21 | Mostrar Encuesta Para Contestar | 2.5 | 2.5 | En Proceso | 4 (3)
S22 | Obtener Respuestas de Encuesta | 2.5 | 4 | En Proceso | 4 (3)
S12 | Actualizar Encuesta | 2 | 3 | Pendiente | 4
S16 | Actualizar Cuestionario | 2 | 3 | Pendiente | 4
Retrabajo | Retrabajo | 5 |  | Pendiente | 5
S20 | Eliminar Usuario | 1 | 1 | Pendiente | 5
S19 | Editar Usuario | 1 | 3.5 | Pendiente | 5
S5 | Cambiar Orden | 1 | 5 | Pendiente | 5

## Sprint 4
Tareas |  |  |  | BACKLOG DEL SPRINT
Sprint 4 |  |  |  | SPRINT 4
Storie | Asignado | Tareas | Estado | Número | Story | Complejidad | Estado
Retrabajo | Rodrigo | Arreglar bug al eliminar un cuestionario | Terminado |  | Integración | 5 | En Proceso
Retrabajo | Geovanni | Agregar imagen a todos los botones de Regresar (volver) | En Proceso |  | Retrabajo | 5.072 | Terminado
Retrabajo | Geovanni | Agregar imagen a todos los botones de Crear | En Proceso | S18 | Crear Usuario | 2.5 | En Proceso
Retrabajo | Geovanni | Agregar imagen a todos los botones de Editar | En Proceso | S21 | Mostrar Encuesta Para Contestar | 2.5 | Terminado
Retrabajo | Geovanni | Agregar imagen a todos los botones de Eliminar | En Proceso | S22 | Obtener Respuestas de Encuesta | 4 | En Proceso
21 | Rodrigo y José | Crear Vista de Mostar una Encuesta para contestar | Terminado | S12 | Actualizar Encuesta | 3 | En Proceso
21 | Rodrigo y José | Agregar a controlador metodo para obtener preguntas con sus respuestas para contestar | Terminado | S16 | Actualizar Cuestionario | 3 | Terminado
21 | Rodrigo y José | Agregar a modelo metodo para obtener las preguntas con respuestas | Terminado |  | Desarrollados | 10.572
22 | Rodrigo y José | Agregar a controlador metodo para recibir las respuestas de la vista | En Proceso
22 | Rodrigo y José | Agregar a modelo metodo para guardar las respuestas de la encuesta en BD | En Proceso
12 | Fernando | Crear Vista de Actualizar Encuesta | En Proceso
12 | Fernando | Pasar por un imput de tipo hidden el id de la ecnuesta para mostrar los datos | En Proceso
12 | Fernando | Agregar a Modelo Encuesta, el Metodo update | En Proceso
12 | Fernando | Agregar a Controlador Encuestas, el Metodo actualizarEncuesta | En Proceso
12 | Fernando | Agregar boton para cancelar la accion de acutalizar y redirija a la vista de mostrar encuestas | En Proceso
12 | Fernando | Redireccionar a la vista de mostra encuestas depues de acualizar encuesta | En Proceso
18 | Geovanni | Crear Vista de Crear Usuario en la pestaña usuario | En Proceso
18 | Profesor | Validar que la vista este correcta | En Proceso
18 | Geovanni | Agregar a Modelo Usuario, el Metodo create | En Proceso
18 | Geovanni | Agregar a Controlador Usuario, el Metodo crearUsuario | En Proceso
16 | Francisca | Crear Vista de Actualizar Cuestionario | Terminado
16 | Francisca | Pasar por un imput de tipo hidden el id de la ecnuesta para mostrar los datos | En Proceso
16 | Francisca | Agregar a Modelo Cuestionario el Metodo update | Terminado
16 | Francisca | Agregar a Controlador Cuestionario el Metodo actualizarCuestionario | Terminado
16 | Francisca | Agregar boton para cancelar la accion de acutalizar y redirija a la vista de mostrar Cuestionarios | Terminado
16 | Francisca | Redireccionar a la vista de mostra Cuestionario depues de acualizar cuestionario | Terminado