## BackLog
BackLog
Lista de Stories
Sección | Numero | Story | Prioridad | Complejidad | Descripción
Pregunta | S1 | Crear Pregunta | 5 | 2 | Crea la pregunta y la guarda en la base de datos
| S2 | Mostrar Preguntas | 5 | 2 | Muestra todas las preguntas que estan en base de datos
| S3 | Actualizar Pregunta | 2 | 3 | Edita una pregunta de base de datos para despues guardar cambios
| S4 | Eliminar Pregunta | 3 | 1 | Elimina una pregunta de la base de datos
Respuesta | S5 | Crear Respuesta | 5 | 2 | Crea la respuesta y la guarda en la base de datos
| S6 | Mostrar Respuestas | 5 | 2 | Muestra todas las respuestas que se encuentran en base de datos
| S7 | Actualizar Respuesta | 2 | 3 | Edita una respuesta de base de datos para despues guardar los cambios
| S8 | Eliminar Respuesta | 3 | 1 | Elimina una respuesta de la base de datos
Encuesta | S9 | Crear Encuesta | 5 | 2 | Crea una encuesta y la guarda en la base de datos
| S10 | Mostrar Encuestas | 5 | 2 | Muestra todas las encuestas que estan en base de datos
| S11 | Actualizar Encuesta | 2 | 3 | Edita nombre y descripción de encuesta en la base de datos
| S12 | Eliminar Encuesta | 3 | 1 | Elimina una encuesta de la base de datos
Cuestionario | S13 | Crear Cuestionario | 5 | 2 | Crea un cuestionario y guarda en base de datos
| S14 | Mostrar Cuestionarios | 5 | 2 | Muestra todos los cuentionariosmque estan en base de datos
| S15 | Actualizar Cuestionario | 2 | 3 | Edita un cuestionario de base de datos para despues guardar cambios
| S16 | Eliminar Cuestionario | 3 | 1 | Elimina un cuestionario de la base de datos
Pregunta/Respuesta | S17 | Añadir Respuesta a Pregunta | 4.5 | 3.5 | Inserta una respuesta a una pregusta guardadas en la base de datos
| S18 | Mostrar Respuestas de Pregunta | 3 | 3.5 | Muestra las respuestas con su pregunta que se encomtraran en la base de datos
| S19 | Eliminar Respuesta de Pregunta | 2 | 2 | Elimina una respuesta de la pregunta
Objeto/Pregunta | S20 | Añadir Pregunta | 4.5 | 4 | Inserta una pregusta con sus respuesta(si esta tiene) en la encuesta o cuestionario
| S21 | Mostrar Preguntas | 3 | 3.5 | Muestra las preguntas con sus respuestas(si esta tiene)
| S22 | Eliminar Pregunta | 2 | 2.5 | Se elimina la pregunta seleccionada
| S23 | Cambiar Orden de Pregunta de Objeto de Pregunta-Cuestionario | 1 | 5 | combia el oden de una preunta moviendola arriba o abajo de donde se encuentra esta
Usuario | S24 | Crear Usuario | 1 | 2.5 | Se muestra un formulario para crear usuario y se guarda en base de datos
| S25 | Editar Usuario | 1 | 3.5 | Se muestra un formulario para editar al usuario y se guardan los cambios en base de datos
| S26 | Eliminar Usuario | 1 | 1 | Elimina los datos de un usuario de la base de datos
Otro | S27 | Mostrar Encuesta Para Contestar | 2.5 | 2.5 | Se muestra el nombre y preguntas de la Encuesta para ser contestadas
| S28 | Obtener Respuestas de Encuesta | 2.5 | 4 | Se guardan las respuestas en base de datos

## Tareas
| Storie | Asignado | Tareas | Estado | Sprint
| 0 | Todos | Diseñar Modelo E-R | Terminado | 0
| 0 | José | Implementar Base de Datos | Terminado | 0
| 0 | Todos | Diseñar Vistas | Terminado | 0
| 0 | Rodrigo | Diseño de Modelo de Clases | Terminado | 0
| 0 | Fernando | Crear Archivos de Controladores | Terminado | 0
| 0 | Fernando | Crear Archivos de Modelos | Terminado | 0
| 0 | Rodrigo | Crear Menu Usuario y menu Admin | Terminado | 0
Plan de Sprints V5 | 1 | Rodrigo | Vista de Crear Pregunta | Terminado | 1
| 1 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo create | Terminado | 1
| 1 | Rodrigo | preguntaController, el Metodo crearPregunta | Terminado | 1
| 10 | José | Vista de Ver Encuestas para el Administrador | Terminado | 1
| 10 | José | Vista de Ver Encuestas para el Usuario | Terminado | 1
| 10 | José | Modelo Encuesta, el Metodo read | Terminado | 1
| 10 | José | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1
| 10 | José | vistas_Usuario_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1
| 13 | Fernando | Vista de Crear Cuestionario | Terminado | 1
| 13 | Fernando | Modelo Cuestionario, el Metodo create | Terminado | 1
| 13 | Fernando | cuestionarioController, el Metodo crearCuestionario | Terminado | 1
| 2 | Rodrigo | Vista de Ver Preguntas para el Administrador | Terminado | 1
| 2 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo read | Terminado | 1
| 2 | Rodrigo | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerPreguntas | Terminado | 1
| 5 | José | Vista de Crear Respuesta para el Administrador | Terminado | 1
| 5 | José | Modelo Respuesta, el Metodo create | Terminado | 1
| 5 | José | respuestaController, el Metodo crearRespuesta | Terminado | 1
| 6 | Geovanni | Vista de Ver Respuestas para el Administrador | Terminado | 1
| 6 | Geovanni | Modelo Respuesta, el Metodo read | Terminado | 1
| 6 | Geovanni | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerRespuestas | Terminado | 1
| 9 | Francisca | Vista de Crear Encuesta para el Administrador | Terminado | 1
| 9 | Francisca | Modelo Encuesta, el Metodo create | Terminado | 1
| 9 | Francisca | vistas_Admin_Controller, el Metodo crearEncuesta | Terminado | 1
Plan de Sprints V6 | 14 | José | Crear Vista de Ver Cuestionario para Usuario | En Proceso | 2
| 14 | José | Crear Vista de Ver Cuestionario para Administrador | En Proceso | 2
| 14 | José | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo read | En Proceso | 2
| 14 | José | Agregar a view_Usuario_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | En Proceso | 2
| 14 | José | Agregar a view_Admin_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | En Proceso | 2
| 17 |  | Agregar a Modelo RespuestaPregunta, el método agregar_respuesta_a_Pregunta | En Proceso | 2
| 17 |  | Agregar al Controlador Respuesta-Pregunta, el método agregar_resp_preg | En Proceso | 2
| 17 |  | Crear Vista de Agregar respuesta a pregunta | En Proceso | 2
| 20 |  | Crear Vista de Crear Pregunta | En Proceso | 2
| 20 |  | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo create | En Proceso | 2
| 20 |  | Agregar a Controlador Pregunta, el Metodo crearObjeto | En Proceso | 2
| 4 | Rodrigo | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo delete | En Proceso | 2
| 4 | Rodrigo | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo eliminarPregunta | En Proceso | 2
| 12 |  | Agregar a Modelo Encuesta, el Metodo delete | En Proceso | 3
| 12 |  | Agregar a Controlador Encuesta, el Metodo eliminarEncuesta | En Proceso | 3
| 16 |  | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo delete | En Proceso | 3
| 16 |  | Agregar a Control Cuestionario, el Metodo eliminarEncuesta | En Proceso | 3
| 18 |  | Crear en Modelo Respuesta-Pregunta, metodo read | En Proceso | 3
| 18 |  | Crear en Controlador Pregunta-Respuesta, metodo obtener | En Proceso | 3
| 18 |  | Crear vista de mostrar respuestas de una pregunta para el administrador | En Proceso | 3
| 8 |  | Agregar a Modelo Respuesta, el Metodo delete | En Proceso | 3
| 8 |  | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo eliminarPregunta | En Proceso | 3
| 21 |  | Crear Vista de Ver Pregunta | En Proceso | 3
| 21 |  | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo read | En Proceso | 3
| 27 |  | Crear en Modelo Encuesta, metodo para obtener preguntas y respuestas asociadas al objeto de la BD | En Proceso | 3
| 27 |  | Crear en Controlador Encuesta, metodo para obtener preguntas y respuestas asociadas al objeto | En Proceso | 3
| 27 |  | Crear Vista para mostrar encuesta seleccionada para constestar | En Proceso | 3
| 21 |  | Agregar a Controlador Pregunta, el Metodo obtenerPregunta | Pendiente | 3
| 28 |  | Guardar en Modelo Respuestas, el método obtenerRespuestas | Pendiente | 4
| 28 |  | Crear en Controlador Respuesta un método guardarRespuestas | Pendiente | 4
| 3 | Rodrigo | Crear Vista de Editar Pregunta | Pendiente | 4
| 3 | Rodrigo | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo update | Pendiente | 4
| 3 | Rodrigo | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo actualizarPregunta | Pendiente | 4
| 7 |  | Crear Vista de Editar Respuesta | Pendiente | 4
| 7 |  | Agregar a Modelo Respuesta, el Metodo update | Pendiente | 4
| 7 |  | Agregar a Controlador Respuestas, el Metodo actualizarRespuesta | Pendiente | 4
| 11 |  | Crear Vista de Editar Encuesta | Pendiente | 5
| 11 |  | Agregar a Modelo Encuesta, el Metodo update | Pendiente | 5
| 11 |  | Agregar a Controlador Encuestas, el Metodo actualizarEncuesta | Pendiente | 5
| 15 |  | Crear Vista de Editar Cuestionario | Pendiente | 5
| 15 |  | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo update | Pendiente | 5
| 15 |  | Agregar a Controlador Cuestionario, el Metodo actualizarCuestionario | Pendiente | 5
| 19 |  | Crear en Modelo Pregunta-Respuesta, metodo delete | Pendiente | 5
| 22 |  | Crear Vista de Editar Pregunta | Pendiente | 5
| 22 |  | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo update | Pendiente | 5
| 19 |  | Crear en Controlador Respuesta-Pregunta, el método delete | Pendiente | 5
| 23 |  | Crear en Modelo Cuestionario-Pregunta, metodo intercambiaPregunta | Pendiente | 6
| 23 |  | Crear en Controlador Cuestionario-Pregunta, metodo intercambiarPregunta | Pendiente | 6
| 23 |  | Crear Vista para mostrar el orden de preguntas | Pendiente | 6
| 24 |  | Crear Vista de Crear Usuario | Pendiente | 6
| 24 |  | Agregar a Modelo Usuario, el Metodo create | Pendiente | 6
| 24 |  | Agregar a Controlador Usuario, el Metodo crearUsuario | Pendiente | 6
| 25 |  | Crear Vista de Editar Usuario | Pendiente | 6
| 25 |  | Agregar a Modelo Usuario, el Metodo update | Pendiente | 6
| 25 |  | Agregar a Controlador Usuario, el Metodo actualizarUsuario | Pendiente | 6
| 26 |  | Crear en Modelo Usuario, metodo delete | Pendiente | 6
| 26 |  | Crear en Controlador Usuario, metodo para eliminarUsuario | Pendiente | 6

## Plan de Srints V5
| Puntos por Semana | Puntos de Integración | Retrabajo (%) | Puntos a Desarrollar(Total) | Numero de Sprints
| 20 | 5 | 0.2 | 119.1573 | 5.9579
Inicio: 20 Junio
Final: 30 Julio
Version 5
Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6
Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad
Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5
S1 | 2 | Retrabajo | 3.8 | Retrabajo | 3.86 | Retrabajo | 4.272 | Retrabajo | 3.8544 | Retrabajo | 3.8709
S2 | 2 | S14 | 2 | S8 | 1 | S28 | 4 | S11 | 3 | S23 | 5
S5 | 2 | S17 | 3.5 | S12 | 1 | S3 | 3 | S15 | 3 | S24 | 2.5
S6 | 2 | S20 | 4 | S16 | 1 | S7 | 3 | S19 | 2 | S25 | 3.5
S9 | 2 | S4 | 1 | S18 | 3.5 |  |  | S22 | 2.5 | S26 | 1
S10 | 2 |  |  | S21 | 3.5
S13 | 2 |  |  | S27 | 2.5
Total | 19 | Total | 19.3 | Total | 21.36 | Total | 19.272 | Total | 19.3544 | Total | 20.8709
Numero | Story | Prioridad | Complejidad | Sprint | Estado
S1 | Crear Pregunta | 5 | 2 | 1 | Terminado
S2 | Mostrar Preguntas | 5 | 2 | 1 | Terminado
S5 | Crear Respuesta | 5 | 2 | 1 | Terminado
S6 | Mostrar Respuestas | 5 | 2 | 1 | Terminado
S9 | Crear Encuesta | 5 | 2 | 1 | Terminado
S10 | Mostrar Encuestas | 5 | 2 | 1 | Terminado
S13 | Crear Cuestionario | 5 | 2 | 1 | Terminado
S14 | Mostrar Cuestionarios | 5 | 2 | 2 | Pendiente
S17 | Añadir Respuesta a Pregunta | 4.5 | 3.5 | 2 | Pendiente
S20 | Añadir Pregunta a Objeto | 4.5 | 4 | 2 | Pendiente
S4 | Eliminar Pregunta | 3 | 1 | 2 | Pendiente
S8 | Eliminar Respuesta | 3 | 1 | 3 | Pendiente
S12 | Eliminar Encuesta | 3 | 1 | 3 | Pendiente
S16 | Eliminar Cuestionario | 3 | 1 | 3 | Pendiente
S18 | Mostrar Respuestas de Pregunta | 3 | 3.5 | 3 | Pendiente
S21 | Mostrar Preguntas de Objeto | 3 | 3.5 | 3 | Pendiente
S27 | Seleccionar Objeto Para Contestar | 2.5 | 2.5 | 3 | Pendiente
S28 | Obtener Respuestas de Objeto | 2.5 | 4 | 4 | Pendiente
S3 | Actualizar Pregunta | 2 | 3 | 4 | Pendiente
S7 | Actualizar Respuesta | 2 | 3 | 4 | Pendiente
S11 | Actualizar Encuesta | 2 | 3 | 5 | Pendiente
S15 | Actualizar Cuestionario | 2 | 3 | 5 | Pendiente
S19 | Eliminar Respuesta de Pregunta | 2 | 2 | 5 | Pendiente
S22 | Eliminar Pregunta de Objeto | 2 | 2.5 | 5 | Pendiente
S23 | Cambiar Orden de Pregunta de Objeto | 1 | 5 | 6 | Pendiente
S24 | Crear Usuario | 1 | 2.5 | 6 | Pendiente
S25 | Editar Usuario | 1 | 3.5 | 6 | Pendiente
S26 | Eliminar Usuario | 1 | 1 | 6 | Pendiente

## Sprint 1
Sprint 1 |  |  |  |  | BACKLOG DEL SPRINT
Story | Asignado | Tareas | Estado | Sprint | SPRINT 1
1 | Rodrigo | Vista de Crear Pregunta | Terminado | 1 | Story | COMPLEJIDAD | Estado
1 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo create | Terminado | 1 | Integración | 5 | Terminado
1 | Rodrigo | preguntaController, el Metodo crearPregunta | Terminado | 1 | S1 | 2 | Terminado
10 | José | Vista de Ver Encuestas para el Administrador | Terminado | 1 | S2 | 2 | Terminado
10 | José | Vista de Ver Encuestas para el Usuario | Terminado | 1 | S5 | 2 | Terminado
10 | José | Modelo Encuesta, el Metodo read | Terminado | 1 | S6 | 2 | Terminado
10 | José | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1 | S9 | 2 | Terminado
10 | José | vistas_Usuario_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | Terminado | 1 | S10 | 2 | Terminado
13 | Fernando | Vista de Crear Cuestionario | Terminado | 1 | S13 | 2 | Terminado
13 | Fernando | Modelo Cuestionario, el Metodo create | Terminado | 1
13 | Fernando | cuestionarioController, el Metodo crearCuestionario | Terminado | 1
2 | Rodrigo | Vista de Ver Preguntas para el Administrador | Terminado | 1
2 | Rodrigo | Modelo Pregunta, el Metodo read | Terminado | 1
2 | Rodrigo | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerPreguntas | Terminado | 1
5 | José | Vista de Crear Respuesta para el Administrador | Terminado | 1
5 | José | Modelo Respuesta, el Metodo create | Terminado | 1
5 | José | respuestaController, el Metodo crearRespuesta | Terminado | 1
6 | Geovanni | Vista de Ver Respuestas para el Administrador | Terminado | 1
6 | Geovanni | Modelo Respuesta, el Metodo read | Terminado | 1
6 | Geovanni | vistas_Admin_Controller, el Metodo obtenerRespuestas | Terminado | 1
9 | Francisca | Vista de Crear Encuesta para el Administrador | Terminado | 1
9 | Francisca | Modelo Encuesta, el Metodo create | Terminado | 1
9 | Francisca | vistas_Admin_Controller, el Metodo crearEncuesta | Terminado | 1

## Plan de Sprint V6
| Puntos por Semana | Puntos de Integración | Retrabajo (%) | Puntos a Desarrollar(Total) | Numero de Sprints
| 35 | 5 | 0.4 | 125.436 | 3.5839
Inicio: 20 Junio
Final: 30 Julio
Version 5
Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4
Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad | Story | Complejidad
Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5 | Integración | 5
S1 | 2 | Retrabajo | 7.6 | Retrabajo | 14.24 | Retrabajo | 14.096
S2 | 2 | S14 | 2 | S28 | 4 | S19 | 2
S5 | 2 | S17 | 3.5 | S3 | 3 | S22 | 2.5
S6 | 2 | S20 | 4 | S7 | 3 | S23 | 5
S9 | 2 | S4 | 1 | S11 | 3 | S24 | 2.5
S10 | 2 | S8 | 1 | S15 | 3 | S25 | 3.5
S13 | 2 | S12 | 1 |  |  | S26 | 1
|  | S16 | 1
|  | S18 | 3.5
|  | S21 | 3.5
|  | S27 | 2.5
Total | 19 | Total | 35.6 | Total | 35.24 | Total | 35.596
Numero | Story | Prioridad | Complejidad | Sprint | Estado
S1 | Crear Pregunta | 5 | 2 | 1 | Terminado
S2 | Mostrar Preguntas | 5 | 2 | 1 | Terminado
S5 | Crear Respuesta | 5 | 2 | 1 | Terminado
S6 | Mostrar Respuestas | 5 | 2 | 1 | Terminado
S9 | Crear Encuesta | 5 | 2 | 1 | Terminado
S10 | Mostrar Encuestas | 5 | 2 | 1 | Terminado
S13 | Crear Cuestionario | 5 | 2 | 1 | Terminado
S14 | Mostrar Cuestionarios | 5 | 2 | 2 | En Proceso
S17 | Añadir Respuesta a Pregunta | 4.5 | 3.5 | 2 | En Proceso
S20 | Añadir Pregunta a Objeto | 4.5 | 4 | 2 | En Proceso
S4 | Eliminar Pregunta | 3 | 1 | 2 | En Proceso
S8 | Eliminar Respuesta | 3 | 1 | 2 | En Proceso
S12 | Eliminar Encuesta | 3 | 1 | 2 | En Proceso
S16 | Eliminar Cuestionario | 3 | 1 | 2 | En Proceso
S18 | Mostrar Respuestas de Pregunta | 3 | 3.5 | 2 | En Proceso
S21 | Mostrar Preguntas de Objeto | 3 | 3.5 | 2 | En Proceso
S27 | Seleccionar Objeto Para Contestar | 2.5 | 2.5 | 2 | En Proceso
S28 | Obtener Respuestas de Objeto | 2.5 | 4 | 3 | Pendiente
S3 | Actualizar Pregunta | 2 | 3 | 3 | Pendiente
S7 | Actualizar Respuesta | 2 | 3 | 3 | Pendiente
S11 | Actualizar Encuesta | 2 | 3 | 3 | Pendiente
S15 | Actualizar Cuestionario | 2 | 3 | 3 | Pendiente
S19 | Eliminar Respuesta de Pregunta | 2 | 2 | 4 | Pendiente
S22 | Eliminar Pregunta de Objeto | 2 | 2.5 | 4 | Pendiente
S23 | Cambiar Orden de Pregunta de Objeto | 1 | 5 | 4 | Pendiente
S24 | Crear Usuario | 1 | 2.5 | 4 | Pendiente
S25 | Editar Usuario | 1 | 3.5 | 4 | Pendiente
S26 | Eliminar Usuario | 1 | 1 | 4 | Pendiente

## Sprint 2
Sprint 2 |  |  |  |  | BACKLOG DEL SPRINT
Storie | Asignado | Tareas | Estado | Sprint | SPRINT 1
14 | José | Crear Vista de Ver Cuestionario para Usuario | En Proceso | 2 | Story | COMPLEJIDAD | Estado
14 | José | Crear Vista de Ver Cuestionario para Administrador | En Proceso | 2 | Retrabajo | 5 | En Proceso
14 | José | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo read | En Proceso | 2 | S14 | 2 | En Proceso
14 | José | Agregar a view_Usuario_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | En Proceso | 2 | S17 | 3.5 | En Proceso
14 | José | Agregar a view_Admin_Controller, el Metodo obtenerEncuestas | En Proceso | 2 | S20 | 4 | En Proceso
17 | Fernando | Agregar a Modelo RespuestaPregunta, el método agregar_respuesta_a_Pregunta | En Proceso | 2 | S4 | 1 | En Proceso
17 | Fernando | Agregar al Controlador Respuesta-Pregunta, el método agregar_resp_preg | En Proceso | 2 | S8 | 1 | En Proceso
17 | Fernando | Crear Vista de Agregar respuesta a pregunta | En Proceso | 2 | S12 | 1 | En Proceso
20 | Geovanni | Crear Vista de Crear Pregunta | En Proceso | 2 | S16 | 1 | En Proceso
20 | Geovanni | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo create | En Proceso | 2 | S18 | 3.5 | En Proceso
20 | Geovanni | Agregar a Controlador Pregunta, el Metodo crearObjeto | En Proceso | 2 | S21 | 3.5 | En Proceso
4 | Rodrigo | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo delete | En Proceso | 2 | S27 | 2.5 | En Proceso
4 | Rodrigo | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo eliminarPregunta | En Proceso | 2
12 | Rodrigo | Agregar a Modelo Encuesta, el Metodo delete | En Proceso | 3
12 | Rodrigo | Agregar a Controlador Encuesta, el Metodo eliminarEncuesta | En Proceso | 3
16 | José | Agregar a Modelo Cuestionario, el Metodo delete | En Proceso | 3
16 | José | Agregar a Control Cuestionario, el Metodo eliminarEncuesta | En Proceso | 3
18 | Francisca | Crear en Modelo Respuesta-Pregunta, metodo read | En Proceso | 3
18 | Francisca | Crear en Controlador Pregunta-Respuesta, metodo obtener | En Proceso | 3
18 | Francisca | Crear vista de mostrar respuestas de una pregunta para el administrador | En Proceso | 3
8 | Francisca | Agregar a Modelo Respuesta, el Metodo delete | En Proceso | 3
8 | Francisca | Agregar a Controlador Preguntas, el Metodo eliminarPregunta | En Proceso | 3
21 | Geovanni | Crear Vista de Ver Pregunta | En Proceso | 3
21 | Geovanni | Agregar a Modelo Pregunta, el Metodo read | En Proceso | 3
27 | Fernando | Crear en Modelo Encuesta, metodo para obtener preguntas y respuestas asociadas al objeto de la BD | En Proceso | 3
27 | Fernando | Crear en Controlador Encuesta, metodo para obtener preguntas y respuestas asociadas al objeto | En Proceso | 3
27 | Fernando | Crear Vista para mostrar encuesta seleccionada para constestar | En Proceso | 3